## Sheet1
Schedule
Phase (FTS) | Progress | Budget (K$) | AC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | EV | CV | PV | SV
Preparation (2M) | 100% | 600 | 600 | 300 | 300 | [9 empty] | 600 | 0 | 600 | 0
Design (3M) | 100% | 1200 | 1400 |  |  | 400 | 400 | 400 | [6 empty] | 1200 | -200 | 1200 | 0
Implementation (2M) | 50% | 400 | 200 | [5 empty] | 200 | 200 |  |  |  |  | 200 | 0 | 400 | -200
Testing (3M) | 33.3% | 1200 | 500 | [5 empty] | 400 | 400 | 400 |  |  |  | 399.6 | -100.4 | 800 | -400.4
Deployment (3M) | 0% | 300 | 0 | [8 empty] | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
| Project Age | 11 Months
| Budget at completion (BAC) | 3700
| Actual Cost | 2700 |  |  | EV: Earn Value | (Progress X Budget) | 2399.6
[5 empty] | CV: Cost Variance | (EV-AC) | -300.4 | Project Overbudget Value |  | Project Overbudget Value at the end of project | 1 Million
[5 empty] | PV: Planned Value | (costs till date) | 3000
[5 empty] | SV: Schedule Variance | (EV-PV) | -600.4 | 1 Month Delay in project
[5 empty] | CPI (%) | (EV/AC) | 88.8741 |  |  |  |  | `
[5 empty] | SPI (%) | (EV/PV) | 79.9867
[5 empty] | EAC (%) | (BAC/CPI) | 4163.1939